## 说明页
高速延长公司加油站“十四运”项目维护报价单说明页
报价时间 | 2021年 月 日 | 报价单位
说明 | 1、相关服务商在提供报价时应考虑时间工期安排 2、报价单格式需严格参照工作表内报价单填写，按照线路片区报价 3、报价施工的区域（以下区域最多可选两个区域）： £渭南区域 £北线区域 £西汉高速区域 £十天高速区域 4、本单位最终报价 ¥： （大写） 5、报名材料及资质要求： （1）一般纳税人资格复印件（加盖公司公章） （2）高空作业相关项目需高空作业资格证复印件（加盖公司公章） （3）带电作业需电工操作资格证复印件（加盖公司公章） （4）历史业绩证明（加盖公司公章） 6、本单位开票税率（增值税专用发票）： %税率 7、打印要求： （1）说明页采用A4纸纵向打印，并加盖公章； （2）工期安排页采用A4纸横向打印，并加盖公章； （3）报价单页采用A3纸横向打印，并加盖公章； （4）标识标牌工艺说明页采用A4纸横向打印，并加盖公章；

## 工期安排
高速延长公司十四运维修维护时间安排表
线路 | 油站 | 维修维护项目
|  | 雨棚光源 | 工期计划 | 雨棚清洗 | 工期计划 | 设备刷漆 | 工期计划 | 地面车位线 | 工期计划 | 墙面粉刷 | 工期计划 | 标识标牌 | 工期计划 | 防水及库区维护 | 工期计划
渭南区域 | 韩城 | logo文字模块 | 5.10-5.30 | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 |  |  |  |  | 上墙制度、运营展板 | 5.15-5.31
| 富平 |  |  | 清洗 | 5.10-5.30 | 加油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 |  | 室内及外墙粉刷 | 6.15-6.30 | 警示标识、上墙制度 | 5.15-5.31
| 华山 |  |  | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 | 室内墙面及库区粉刷 | 6.15-6.30 | 运营展板、油品标识 | 5.15-5.31
| 南沙 |  |  |  |  | 设备刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 |  | 室内及外墙粉刷 | 6.15-6.30 | 制度牌、进站须知 | 5.15-5.31
北线区域 | 玉华宫 |  |  | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  |  | 警示标识、上墙制度 | 5.15-5.31
| 富县 |  |  | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  |  | 警示标识、上墙制度 | 5.15-5.31
| 照金 | logo图案模块 | 5.10-5.30 | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  |  | 制度牌、进站须知 | 5.15-5.31
西汉高速区域 | 秦岭 |  |  | 清洗 | 5.10-5.30 | 加油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  |  | 制度牌、警示牌等 | 5.15-5.31
| 宁陕 | [6 empty] | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  |  | 制度牌、进站须知 | 5.15-5.31 | 围墙抹光处理 | 6.15-6.30
| 洋县 | 雨棚灯带光源 | 5.10-5.30 | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 | 库区外墙粉刷 | 6.15-6.30 | 运营展板、油品标识 | 5.15-5.31
| 汉中 | 雨棚灯带光源 |  | 清洗 |  | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  | 6.15-6.30 | 制度牌、进站须知 | 5.15-5.31
十天高速区域 | 天汉水城 | 雨棚灯带光源 | 5.10-5.30 | 清洗 | 5.10-5.30 | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 | 室内及外墙粉刷 | 6.15-6.30 | 上墙制度、运营展板 | 5.15-5.31
| 略阳 |  |  | 清洗 | [6 empty] | 6.15-6.30 | 略阳制度牌、进站须知等 | 5.15-5.31
| 旬阳 | 光源更换 | 5.10-5.30 | 清洗 |  | 库区及油岛防撞柱刷漆 | 5.31-6.20 | 车位及警戒线 | 5.31-6.20 |  | 6.15-6.30 | 上墙制度、运营展板 | 5.15-5.31 | 防水及龙骨处理 | 6.15-6.30
| 白河 |  |  | 清洗 |  | 库区及油岛防撞柱刷漆 |  | 车位及警戒线 |  | 室内及外墙粉刷 | 6.15-6.30 | 运营展板、油品标识 | 5.15-5.31 | 围墙抹光处理 | 6.15-6.30

## 报价单
高速延长公司十四运维修维护报价表
线路 | 油站 | 维修维护项目 | [49 empty] | 线路项目实施小计 | 片区费用小计
|  | 雨棚光源维护 |  |  |  |  | 设备设施刷漆维护 |  |  |  |  | 雨棚清洗维护 |  |  |  |  | 墙体粉刷维护 |  |  |  |  | 车位线及警戒线划线 |  |  |  |  | 土建及防水 |  |  |  |  | 标识标牌维护
|  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
渭南区域 | 韩城 | 雨棚光源维护 名称: logo文字模块; 雨棚光源维护 单位: 个; 雨棚光源维护 数量: 1; 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 54; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 库区呼吸阀警示; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 4; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 9 | 0 | 0
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 46 | [27 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2
| 富平 | 设备设施刷漆维护 名称: 加油岛及防撞柱刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 46; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 墙体粉刷维护 名称: 室内墙面刷白; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 230; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 180; 标识标牌维护 名称: 警示标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 16; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 3; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 6; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 块; 标识标牌维护 数量: 12
[17 empty] | 外墙涂料粉刷 | 平方米 | 310 |  |  | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 300 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 4 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 华山 | 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 24; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 4; 墙体粉刷维护 名称: 室内墙面刷白; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 1400; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 1300; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 12; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 20 | 0
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 48 | [7 empty] | 外墙涂料粉刷 | 平方米 | 720 |  |  | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 500 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 南沙 | 设备设施刷漆维护 名称: 库区设施刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 24; 墙体粉刷维护 名称: 室内墙面刷白; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 200; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 200; 标识标牌维护 名称: 警示标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 6; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 6; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 块; 标识标牌维护 数量: 12
[17 empty] | 外墙涂料粉刷 | 平方米 | 180 |  |  | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 500
北线区域 | 玉华宫 | 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 96; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 800; 标识标牌维护 名称: 围堰墙标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 8 | 0 | 0
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [12 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 400 | [17 empty] | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 富县 | 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 84; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 墙体粉刷维护 名称: 室内墙面刷白; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 230; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 496; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 12; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 12
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 24 | [12 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 441 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 照金 | 雨棚光源维护 名称: 雨棚logo花瓣维修; 雨棚光源维护 单位: 个; 雨棚光源维护 数量: 3; 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 64; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 500; 标识标牌维护 名称: 进站须知; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 8; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 12
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [12 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 600 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
西汉高速区域 | 秦岭 | 设备设施刷漆维护 名称: 加油岛及防撞柱刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 39; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 450; 标识标牌维护 名称: 警示标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 8; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 12; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 10 | 0 | 0
[22 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 550 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 宁陕 | 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 610; 土建及防水 名称: 瓷砖拆除及围墙抹光处理; 土建及防水 单位: 平方米; 土建及防水 数量: 251; 标识标牌维护 名称: 进站须知（仅更换面板）; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 10; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 12
[22 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 240 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 洋县 | 雨棚光源维护 名称: 雨棚灯带光源更换; 雨棚光源维护 单位: 米; 雨棚光源维护 数量: 220; 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 84; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 墙体粉刷维护 名称: 外墙涂料粉刷; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 600; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 1000; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 4
|  | 雨棚logo花瓣维修 | 个 | 2 |  |  | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [12 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 450 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2
| 汉中 | 雨棚光源维护 名称: 雨棚灯带光源更换; 雨棚光源维护 单位: 米; 雨棚光源维护 数量: 120; 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 42; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 1; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 600; 标识标牌维护 名称: 进站须知; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 10
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [12 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 300 | [12 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2
十天高速区域 | 天汉水城 | 雨棚光源维护 名称: 雨棚灯带光源更换; 雨棚光源维护 单位: 米; 雨棚光源维护 数量: 204; 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 64; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 墙体粉刷维护 名称: 室内墙面刷白; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 250; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 750; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 12 | 0 | 0
|  | 雨棚logo花瓣维修 | 个 | 5 |  |  | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [7 empty] | 外墙涂料粉刷 | 平方米 | 300 |  |  | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 480
| 略阳 | 设备设施刷漆维护 名称: 加油岛及防撞柱刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 24; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 进站须知（仅更换面板）; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 库区呼吸阀警示; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 4; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 4
[37 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2
| 旬阳 | 雨棚光源维护 名称: 雨棚照明光源更换; 雨棚光源维护 单位: 盏; 雨棚光源维护 数量: 9; 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 82; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 340; 土建及防水 名称: 浴室瓷砖墙面防水处置; 土建及防水 单位: 平方米; 土建及防水 数量: 60; 标识标牌维护 名称: 警示标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 4; 标识标牌维护 名称: 运营展板; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 1; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 6; 标识标牌维护 名称: 上墙制度牌; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 4
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [12 empty] | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 300 |  |  | 龙骨吊顶维修处理 | 平方米 | 60 | [7 empty] | 围堰墙标识 | 个 | 2 |  |  | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
| 白河 | 设备设施刷漆维护 名称: 库区井盖及呼吸阀刷漆; 设备设施刷漆维护 单位: 平方米; 设备设施刷漆维护 数量: 84; 雨棚清洗维护 名称: 雨棚清洗; 雨棚清洗维护 单位: 座; 雨棚清洗维护 数量: 2; 墙体粉刷维护 名称: 室内墙面刷白; 墙体粉刷维护 单位: 平方米; 墙体粉刷维护 数量: 120; 车位线及警戒线划线 名称: 前庭白色车位线; 车位线及警戒线划线 单位: 米; 车位线及警戒线划线 数量: 1300; 土建及防水 名称: 瓷砖拆除及围墙抹光处理; 土建及防水 单位: 平方米; 土建及防水 数量: 251; 标识标牌维护 名称: 警示标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 24; 标识标牌维护 名称: 围堰墙标识; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 2; 标识标牌维护 名称: 油品标识贴; 标识标牌维护 单位: 个; 标识标牌维护 数量: 8; 标识标牌维护 名称: 制度画面; 标识标牌维护 单位: 张; 标识标牌维护 数量: 12
[7 empty] | 加油岛及防撞柱刷漆 | 平方米 | 69 | [7 empty] | 外墙涂料粉刷 | 平方米 | 180 |  |  | 禁止及警戒黄色线 | 米 | 300 | [17 empty] | 库区呼吸阀警示 | 个 | 4
合计 |  | 雨棚光源维护 名称: 该项目费用小计; 雨棚光源维护 数量: 0; 设备设施刷漆维护 名称: 该项目费用小计; 设备设施刷漆维护 数量: 0; 雨棚清洗维护 名称: 该项目费用小计; 雨棚清洗维护 数量: 0; 墙体粉刷维护 名称: 该项目费用小计; 墙体粉刷维护 数量: 0; 车位线及警戒线划线 名称: 该项目费用小计; 车位线及警戒线划线 数量: 0; 土建及防水 名称: 该项目费用小计; 土建及防水 数量: 0; 标识标牌维护 名称: 该项目费用小计; 标识标牌维护 名称: 0
维护费用合计 |  | 雨棚光源维护 名称: 0
维护及工艺说明： |  | 雨棚光源维护 名称: 1、切断电源，更换高亮防水白光220v双排188珠LED灯带 2、灯带外壳及logo材质为红色亚克力吸塑，拆除时应注意破损量。 3、具体尺寸依照油站实际情况; 设备设施刷漆维护 名称: 人井盖为灰色，呼吸阀通气管为白色漆（PANTONE色 RAL-9003）；人井盖刻字喷涂，白色，建议油漆品牌ICI，标准色 加油岛及防撞柱采用黄黑反光警示漆，建议油漆品牌ICI，标准色 工艺要求： 1、除锈：确定设施需做除锈处理的具体部位，用刮刀、铲刀去除疏松油漆和附着的铁锈层；采用铁刷和80-120目砂布对除锈表面进行打磨； 2、刷防锈漆：4小时内涂刷头道防锈底漆，干透后刷第二遍； 3、刷漆：使用标准色颜色的醇酸磁漆涂刷2遍；漆面厚度不小于0.12mm 4、注意事项：上层漆前，必须严格按照不同油漆标准，等底层漆膜表面彻底干再刷，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现。; 雨棚清洗维护 名称: 1、架设登高脚手架，切断电源，用适量清水冲洗面板。 2、将配好的洗涤液均匀的喷在面板上。 3、用海绵刷或百洁布擦洗面板，采用画圈法。 4、将面板擦洗洁净后，用清水冲洗面板，冲走脏物及洗涤液。 5、检查面板，对没有洁净的部位重复2、3、4步骤重新清洁 6、注意事项： 清洁工具和清洁剂应符合非摩擦性和非易燃性【酸清洁工具和清洁剂应符合非摩擦性和非易燃性【酸碱度（9>HP>5）】以及不含氯、酮、苯等成分的要求。 不要让洗涤液在产品表面干燥，应在20分钟内用清水冲洗干净。 清洁时应先切断电源，以防水从非防水角度进入檐口产生短路。 登高或特殊区域操作需做好相应安防措施，如安全带，反光服等。 切勿高压喷水清洗，防止面板变形。 粗硬抹布会使高光表面产生划痕。 过量清水或高碱性溶液，可能导致金属腐蚀。 登高清洁需具有登高资格人员进行。; 墙体粉刷维护 名称: 1、清理旧墙面，铲除旧墙皮 2、刮腻子粉:对墙面进行刮腻子粉处理，腻子粉中加白乳胶，增加本身的硬度。 3、打磨:使用360-500号砂纸对墙面进行打磨 4、上底漆找补及面漆进行粉刷。 5、站房外立面围墙刷灰色刷防水涂料漆，颜色为PANTONE 431 C 5、围墙外墙表面刷白色刷防水涂料漆，距上沿300mm下方刷200mm宽红色乳胶漆线条围，颜色为PANTONE 485 C; 车位线及警戒线划线 名称: 1、车位线使用白色冷涂漆，规格为250cm*500cm，划线宽度15cm。 2、警戒线和卸油车位线使用黄色冷涂漆，规格按照油站实际情况，划线宽度15cm。 3、工艺： （1）除漆及处理地面：用刮刀、铲刀去除疏松油漆，使用水性环氧封闭漆进行封闭底漆处理，防止地面起灰尘提高地而附着力； （2）刷漆：使用喷涂或辊涂、刷涂道路标线漆两遍，建议采用新星牌马路划线漆，厚度为0.12-0.15毫米，干燥时间不小于三十分钟； （3）罩光清漆：使用清漆进行涂刷一遍。; 土建及防水 名称: 龙骨吊顶处理： 1、拆除旧龙骨和石棉板，龙骨如能利旧进行利旧处理 2、如无法利旧则采用φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定，使用50主龙 @900系列轻钢龙骨吊顶。 3、使用T型专用卡件，国产龙牌300*1200矿棉板。 墙面防水处理： 1、对原盥洗室内瓷砖拆除，清理基层，表面进行处理，不应有起沙、掉灰或空鼓。 2、修补盥洗室墙面 →制浆→ 涂刷强固防水材料→ 贴瓷砖。 3、办公室起皮墙面清理，铲除旧墙皮 4、抹抗裂砂浆 →挂网处理→涂三遍防水腻子刮，腻子粉中加白乳胶，增加本身的硬度。 5、打磨:使用360-500号砂纸对墙面进行打磨 6、上底漆找补及面漆进行粉刷。 瓷砖压光处理： 1、铲除清理旧墙面瓷砖 2、清理基层，表面进行处理，不应有起沙、掉灰或空鼓。 3、制浆并抹抗裂砂浆，进行抹光处理 4、8小时候，用素灰均匀地撒在施工面上，用抹子擀光并喷刷两遍养护灵; 标识标牌维护 名称: 工艺及规格参见《标识标牌工艺说明》

## 标识标牌工艺说明
进站须知（卸油指南） | 警示标识 | 运营展板 | 围堰墙警示标识
1、采用立柱不锈钢焊接制作，表面喷白色油漆，牌子主体使用4mm珠光铝板制作，丝印文字，logo贴膜。 2、使用膨胀螺栓固定，安装至卸油区域明显位置。 3、印刷文字及规格参看标准图 | 1、2mm铝型材烤漆丝印，采用玻璃胶加双面胶固定（颜色PANTONE 485 C，单位：毫米）。 2、规格40cm*40cm。 3、印刷图案参看标准图。 | 1、12mm高密度pvc板UV立体高清画面； 2、A4使用亚克力卡壳； 3、规格200cm*120cm。 | 1、2mm铝型材烤漆丝印，采用玻璃胶加双面胶固定（颜色PANTONE 485 C，单位：毫米）。 2、规格50cm*100cm。 3、印刷图案参看标准图。
油品标识号牌（直径50cm） | 库区呼吸阀警示 | 上墙制度牌
|  | （3+8mm）亚克力 | 更换画面
1、2mm铝型材烤漆丝印，采用玻璃胶加双面胶固定（颜色PANTONE 485 C，单位：毫米）。 2、规格：φ50cm 3、印刷图案参看标准图。 | 1、呼吸管安装“禁止吸烟”和“禁止明火”警示标志，采用2mm铝板制作，表面丝印规格为326mm×366mm，离地2200mm安装 2、采用尼龙卡座安装至呼吸管上。 | 1、规格90cm*60cm； 2、背面使用8mm亚克力板，正面使用3mm压力板，颜色均为透明； 3、内部画面使用黑胶车贴。 | 1、规格90cm*60cm； 2、黑胶车贴材质。 3、画面待定。